Seguimiento

Proyecto de creación de aplicación web RolStream

Alejandro Luque Cerpa
Antonio Portillo Raya	enero de 2019

Índice

# Resumen
# Gestión de riesgos
# Cumplimiento de hitos y entregables
# Seguimiento de inicio y finalización de tareas y resultados
# Revisión de recursos y esfuerzos

1.Resumen

El proyecto RolStream se haya en fase 5.3 de pruebas a la aplicación web final, habiéndose conseguido realizar todas las demás fases hasta la fecha. Se muestra un resumen del progreso hasta ahora.

Se realizaron las 3 semanas de análisis y diseño, en las que se realizó la reunión con los clientes. Se planificaron y evaluaron los riesgos, se llevó a término la reunión de los Jefes de Área, se especificó la documentación necesaria y la presentación del primer entregable en papel.

Las siguientes 3 semanas, sirvieron para realizar el primer desarrollo de la base de datos. En la que se diseñó la base de datos, la generación de las herramientas (aún básicas) de tratamiento de datos. Se generaron los documentos y se presentó el segundo entregable.

A continuación, durante 4 semanas, se desarrolló una primera versión de la aplicación web, su diseño y prototipado de la aplicación. Se sincronizó sin problemas con la base de datos y con las herramientas de tratamiento de datos. Se generó la documentación y se presentó el tercer entregable.

Las 6 semanas siguientes, sirvieron para la versión definitiva de la base de datos. En la que se desarrollaron las últimas funcionalidades a la base de datos y se completaron las herramientas de tratamiento de datos. Tras una semana de prueba sobre las mismas, pudo realizarse la documentación y el cuarto entregable.

Lo cual nos lleva al punto actual del proyecto. Se inició el 12 de mayo del 2019 y tras realizarse la programación de la aplicación web y su sincronización con la base de datos, se están realizando las pruebas a la aplicación. Se espera que esta fase también se cumpla sin complicaciones y que las pruebas sean exitosas para poder generar la documentación final y entrega del proyecto.

2.Gestión de riesgos
Como no se han producido nuevos riesgos con respecto a los especificados en la planificación, la tabla no se ve alterada.

Id	Descripción	Impacto	Probabilidad	Mitigación	Contingencia
RI01	Mal uso de la plataforma	Medio	Alta	Establecer mecanismos de detección de comportamientos tóxicos y contenido inapropiado	Delegar responsabilidades en un grupo de moderadores ajenos a la empresa
RI02	Cambios en el proyecto	Alto	Alta	Lograr una comunicación efectiva con el cliente para establecer adecuadamente los requisitos del proyecto	Realizar reuniones periódicas con los clientes en las que extraer información
RI03	Pérdidas de datos	Medio	Baja	Realizar backups diarios de todos los datos generados en el día en una localización secundaria	Delegar responsabilidades en una empresa subcontratada que se ocupe del almacenamiento secundario
RI04	Falta de recursos durante el desarrollo	Medio	Baja	Retrasar la entrega	RayLuc S.L. se compromete a hacerse responsable de los gastos ocasionados
RI05	Fallo en la seguridad y privacidad de datos	Alto	Baja	Interrupción del servicio hasta que se solucione	RayLuc S.L. se compromete a realizar las garantías pertinentes para evitar dichos fallos dentro de lo posible

Como el trabajo fue realizado de manera muy eficiente, no se produjeron ninguno de los riesgos mencionados, y se ha podido realizar el proyecto siguiendo la planificación.
3.Cumplimiento de hitos y entregables

Hasta ahora se han conseguido cumplir los siguientes hitos y entregables:

H01. Análisis y diseño
Se consiguió realizar tras la reunión con los clientes, la evaluación de riesgos, la reunión con los jefes de área. Se realizó la documentación necesaria y la plasmación del proyecto en papel. Cumplido el 4/02/19.

H02. Desarrollo base de datos, primera versión más reducida a la que añadir cambios posteriormente.
Con la elaboración de la primera versión de la base de datos y de las herramientas de tratamiento. Se cumplieron las pruebas satisfactoriamente, y se pudo realizar el entregable el 26/02/19.

H03. Desarrollo plataforma web, enlace con base de datos.
Con la elaboración de la primera versión de la aplicación web y de la sincronización con la base de datos. Se cumplieron las pruebas satisfactoriamente, y se pudo realizar el entregable el 27/03/19.

H04. Versión final base de datos a entregar.
Con la elaboración de la versión final de la base de datos y de las herramientas de tratamiento. Se cumplieron las pruebas satisfactoriamente, y se pudo realizar el entregable el 18/05/19.
H05. Versión final plataforma web.
Y es en este punto donde nos encontramos.

4.Seguimiento de inicio y finalización de tareas y resultados

Se han podido cumplir hasta ahora las siguientes fases, según los especificado.

Fase 1: Análisis y diseño
Se realizaron las reuniones con los clientes a cargo de Alejandro Luque Cerpa. Y la planificación de los riesgos. Se reunieron los Jefes de área, Alejandro Luque Cerpa y Antonio Carlos Portillo Raya. Se realizaron todas las partes de esta fase pudiendo realizarse el primer entregable el 4/02/19.

Fase 2: Primer desarrollo de la base de datos
El primer desarrollo de la base de datos se cumplió también dentro de los plazos esperados. El Jefe de tratamiento y base de datos, mostró el diseño y la documentación correspondiente el 26/02/19.
Fase 3: Primer desarrollo de la aplicación web
El primer desarrollo de la aplicación web, se cumple dentro del plazo acordado. Presentándose su documentación el 27/03/19.
Fase 4: Versión final de la base de datos
Se pudo presentar la versión final de la base de datos (con la incorporación a los ArdillaServer) y la realización de todas las pruebas y generación de documentación el 18/05/19.

5.Revisión de recursos y esfuerzos.

Nombre de tarea	Estimado	Realizado	Restante
RolStream	479.000€	340.480€	138.520€
Fase 1: Análisis y diseño	6.000€	5.480€	520€
A1.1: Reunión general con los clientes	100€	80€	20€
A1.2: Planificación y evaluación de riesgos	2.000€	1.900€	100€
A1.3: Reunión con los Jefes de Área	0€	0€	0€
A1.4: Documentación necesaria para el desarrollo	3.000€	2.500€	500€
A1.5: Finalización del proyecto en papel. Presentación del primer entregable.	900€	1.000€	-100€
Fase 2: Primer desarrollo de la base de datos	151.000€	133.000€	18.000€
A2.1: Diseño y prototipado de la base de datos	100.000€	80.000€	20.000€
A2.2: Generación de las herramientas que tratarán los datos	50.000€	52.000€	-2.000€
A2.3: Generación de la documentación. Presentación del segundo entregable	1.000€	1.000€	0€
Fase 3: Primer desarrollo de la aplicación web	60.000€	54.500€	5.500€
A3.1: Diseño y prototipado de la aplicación web	56.000€	50.000€	6.000€
A3.2: Sincronización de la aplicación web con la base de datos	2.000€	2.000€	0€
A3.3: Sincronización de la aplicación web con las herramientas de tratamientos de datos	1.000€	1.000€	0€
A3.4: Generación de documentación. Presentación del tercer entregable	1.000€	1.500€	-500€
Fase 4: Versión final de la base de datos	126.000€	120.500€	5.500€
A4.1: Programación de la base de datos	50.000€	49.000€	1.000€
A4.2: Programación de las herramientas de tratamiento de datos	50.000€	50.000€	0€
A4.3: Realización de pruebas a la base de datos y las herramientas de tratamiento de datos	25.000€	20.000€	5.000€
A4.4: Generación de documentación. Presentación del cuarto entregable	1.000€	1.500€	-500€
Fase 5: Versión final de la aplicación web (En proceso)	40.000€	27.000€	13.000€
A5.1: Programación de la aplicación web	25.000€	26.000€	-1.000€
A5.2: Sincronización de la aplicación web con la base de datos y las herramientas de tratamiento de datos	1.000€	1.000€	0€