Planificación

Proyecto de creación de aplicación web RolStream

Alejandro Luque Cerpa
Antonio Portillo Raya	diciembre de 2018

Índice

# Introducción
# Objetivos y resultados: éxito o fracaso del proyecto
# Hitos
# Mecanismos de control
# Roles y responsabilidad
# Definición de las actividades del proyecto
# Diagrama de GANTT
# Presupuesto
# Riesgos

1.Introducción

La empresa RayLuc.S.L., se estima la siguiente planificación de proyecto, presentando la siguiente serie de hitos para el proyecto, mecanismos de control para el seguimiento de control del proyecto con los objetivos a cumplir, el calendario a seguir con las diferentes entregas bien definidas, presupuesto total, y riesgos en que pueden ocurrir.

2.Objetivos y resultados: éxito o fracaso del proyecto

## Garantizar objetivos en tiempo, calidad y presupuesto

Para cumplir este punto, se realizarán revisiones de control, con los integrantes de desarrollo y otros miembros con los jefes de proyecto. Se controlará el avance del proyecto y en qué estado de desarrollo está, intentando conseguir los plazos de entrega propuestos. También se intentará controlar que la calidad de desarrollo sea aceptable, manteniendo unos márgenes de excelencia de tal forma que el producto final pueda cumplir con las expectativas del cliente. Se controlará igualmente, el coste de la producción de cada apartado. Teniendo en cuenta que todo sobrecoste en cada apartado tendrá que repercutir en un menor presupuesto para las futuras tareas.

El desglose del presupuesto y tiempo para cada apartado se muestra más adelante en el documento.

## Guiar a los equipos de desarrollo y a la comunicación con el cliente durante el proyecto

Con la idea de conseguir los objetivos del proyecto, de entre los Jefes de Proyecto, uno será designado para revisar todo el conjunto global del proyecto antes de los entregables, para controlar que se están siguiendo las especificaciones requeridas y corregir posibles desviaciones. Además, se podrá recurrir a esta persona en todo momento, en caso de surgir dudas al respecto del proyecto.

Con la idea de mantener al cliente informado, se realizan mini reuniones cada dos semanas y una más importante cada mes, en la que se mostrará el avance del proyecto, muestra de modificaciones y peticiones de correcciones por parte del cliente. Si el cliente desea alguna reunión extra, deberá ser notificada y se acordará una nueva cita.

## Realización del proyecto y evolución

El proyecto se realiza en una serie de fases, tal como se expresó en el RFP. Teniendo un tiempo límite también especificado en el mismo, no obstante, en las futuras reuniones se decidirá si los tiempos de cada fase deben ampliarse o no según vayan desarrollándose, pero siempre teniendo en cuenta la fecha final como cota superior no modificable.

La evolución del proyecto se verá durante las reuniones, donde se observará si el avance de este es el adecuado o requiere modificaciones. Después de cada reunión, se realizarán estimaciones a corto, medio y largo plazo para la obtención de los objetivos marcados.

3.Hitos

H01. Desarrollo base de datos, primera versión más reducida a la que añadir cambios posteriormente.
H02. Desarrollo plataforma web, enlace con base de datos.
H03. Versión final base de datos a entregar.
H04. Versión final plataforma web.

4.Mecanismos de control

Git: Control de versiones en git, para el control y revisión de las distintas versiones y control sobre qué miembros del equipo gestionan cada sección del proyecto.
Diagrama de Gantt: Simplificación de tareas y asignación a responsables de cada una de ellas, para mantener control sobre estas y su estado (realizadas, pendientes, responsables asignados y fechas límites).
Reuniones semanales: Reuniones semanales entre los jefes de proyecto para mantener actualizado el avance del proyecto. Los jefes de proyecto mostrarán los resultados de estas reuniones a los demás empleados a su cargo.

5.Roles y responsabilidad

6.Definición de las actividades del proyecto

7.Diagrama de GANTT

8.Presupuesto

9.Riesgos